## Hoja 1
| RIESGO | REPERCUSIÓN | I | PROBABILIDAD | I | IMPORTANCIA DEL RIESGO
1 | insuficiente espacio en la RAM | serio | 3 | probable | 4 | 12 | Repercusión | Probabilidad
2 | que funcione en todos nuestros ordenadores | serio | 3 | remota | 2 | 6 | Catastrófica | Frecuente
3 | gestión del github (personas trabajando a la vez, que alguien no haga push, que alguien no haga pull y trabaje) | menor | 2 | ocasional | 3 | 6 | Crítico | Probable
4 | problemas con la migración de base de datos | crítica | 4 | ocasional | 3 | 12 | Serio | Ocasional
5 | delegar demasiado en la IA | crítica | 4 | frecuente | 5 | 20 | Menor | Remota
6 | error en la conexión del backend y frontend | catastrófica | 5 | ocasional | 3 | 15 | Insignificante | Improbable
7 | equivocación de los usuarios con los datos | insignificante | 1 | probable | 4 | 4
8 | no llegar a la fecha semanal | menor | 2 | ocasional | 3 | 6
9 | falta de comunicación entre los miembros del equipo | crítica | 4 | frecuente | 5 | 20
10 | no disponibilidad de los miembros | serio | 3 | ocasional | 3 | 9
11 | perder la contraseña del github | serio | 3 | remota | 2 | 6
12 | huelga muy larga | menor | 2 | improbable | 1 | 2
13 | que se vaya la luz por un tiempo significante | catastrófica | 5 | improbable | 1 | 5
14 | fundirnos el presupuesto de IT al principio | crítica | 4 | ocasional | 3 | 12
15 | enfermedades el dia de la presentación | seria | 3 | remota | 2 | 6
16 | que se nos olvide el ordenador para trabajar en clase | seria | 3 | frecuente | 5 | 15
17 | problemas en el código de otros compañeros | critico | 4 | ocasional | 3 | 12
18 | hacer mal historias de usuarios | serio | 3 | ocasional | 3 | 9
19 | hacer mal gestión de riesgos | insignifante | 1 | probable | 4 | 4
20 | no emplear bien técnicas de scrum | menor | 2 | probable | 4 | 8
21 | equivocarse en el enfoque del proyecto | serio | 3 | ocasional | 3 | 9
22 | dedicar demasiado tiempo a partes no tan relevantes | menor | 2 | probable | 4 | 8
23 | desconocimiento (tecnologías, scrum, gestión de proyecto) | serio | 3 | frecuente | 5 | 15
24 | que nos hackeen el código | catastrofico | 5 | improbable | 1 | 5
25 | que nos roben los ordenadores | catastrofico | 5 | improbable | 1 | 5
26 | planificaciones incorrectas y demasiado ambiciosas | Serio | 3 | Ocasional | 3 | 9
27 | fallos en el código de la IA | Critico | 4 | ocasional | 3 | 12
28 | desarrollo erróneo de la interfaz de usuario | serio | 3 | ocasional | 3 | 9
29 | continua corriente de cambios en los requisitos | serio | 3 | ocasional | 3 | 9
30 | deficiencias en componentes proporcionados externamente | menor | 2 | probable | 4 | 8
31 | deficiencias en rendimiento en tiempo real | menor | 2 | frecuente | 5 | 10
32 | no ser capaces de aprovechar el potencial de las distintas tecnologias | serio | 3 | probable | 4 | 12
33 | no llegar a la fecha final | catastrófica | 5 | remota | 2 | 10
34 | pandemia repentina | serio | 3 | improbable | 1 | 3